附件4

2015年度月通报季讲评及观摩办法

一、月季通报

通报时间：次月中旬。

通报内容：财政收入、固定资产投资、纳税户数及税额（国、地税）、社会消费品零售总额、园区发展、招商引资、辖区规模以上工业总产值等8项指标。

季度通报指标在以上8项指标的基础上，增加生产总值、重点项目、保障性住房建设（小城镇建设）或城中村和棚户区改造、环境保护、安全生产、万元GDP能耗降低等指标。对韩城市月、季通报指标只通报相关指标占渭南市比重升降情况，不参与县（市、区）排名；对渭南高新区等四区指标只通报完成情况，不计分、不排名。

计分办法：由市直责任部门根据相应的考核办法计算，原则按照指标增速、贡献两部分以7∶3的权重计算得分排序（园区发展通报指标不纳入指标折算得分）。

通报方式：月通报指标分别在渭南日报、渭南市人民政府网、渭南党建网以及市委、市政府信息公开栏进行通报。

二、季讲评

讲评时间：每季度次月下旬。

讲评内容：

1.固定资产投资和重点项目建设，看重讲评固定资产投资中产业类投资（工业类投资情况）和重点项目建设进展情况。

2.财税工作，通过纳税户数及税额，主要反映市场主体变化情况。

3.城中村和棚户区改造，讲评各县（市、区）城中村和棚户区改造进展以及保障性住房建设完成情况。

4.环境保护与节能降耗，重点讲评省对市、市对县各项考核指标完成情况。

5.安全生产，重点讲评安全生产问题整改和新发现的重大隐患，对今后工作的要求等。

6.对全市作风建设明察暗访情况进行视频通报。

对韩城市只讲评有关指标占渭南市比重升降情况和有关工作存在问题，不计分、不排名。

另外，根据市委、市政府中心工作任务或上级要求，适时增加或调整讲评项目。

讲评办法：

1.召开全市领导干部大会，由市级分管领导对各自包联的省考指标和重点工作进行分析讲评。

2.对单项排名全市前三名、目标任务完成高于全市平均水平且达到序时进度以上的县（市、区）和承担省考指标进度排名全省前三名的市直责任部门，颁发红牌；对单项排名全市最后一名且目标任务完成未达序时进度的县（市、区）和承担省考指标进度排名全省后三名的市直责任部门，颁发黄牌；由市委、市政府主要领导对指标完成情况严重滞后的县（市、区）和市直部门主要负责人进行约谈。

3.跟进措施。相关职能部门针对讲评中存在的问题进行专题调研，提出解决问题方案并指导实施，市考核办负责督办问题整改。必要时，由分管市级领导召开现场办公会，有针对性地督促落实具体整改措施、解决实际困难。

三、指标预警

每季度讲评之后，对县（市、区）主要经济指标未达序时进度、且在全市排位靠后的，对市直责任部门承担的省考指标未达序时进度、且在全省排名靠后的，市考核办下发预警督办函。县（市、区）预警指标由相关职能部门负责向市考核办提供。

四、综合观摩和专题、专项观摩

10月份组织一次综合观摩，根据实际需要，不定期组织小型专题、专项观摩。

1.观摩内容。综合观摩主要查看事关陕西东大门建设和全市发展大局的辖区内省市重点项目、园区建设、城镇建设、民生工程或其它亮点项目，市直部门牵头承担的省级重点项目和市级重点项目。专题、专项观摩就农业产业化、重点项目、城乡一体化、工业园区、城市基础建设、民生工程项目某一项进行观摩。

2015年的专题专项观摩项目为：春季植树造林、重点项目（年内进行两次）、民生重点工程、城中村和棚户区改造、美丽乡村建设等。

2.观摩选点。综合观摩由市委办、市政府办负责，专题、专项观摩由相关职能部门负责，各县（市、区）自行确定上报，综合观摩每个县（市、区）至少观摩三个点，其中产业类项目点至少一个；专题、专项观摩每次每个县（市、区）至少确定两个观摩点。市级部门承担的省、市级重点项目观摩由市委办、市政府办确定。

3.观摩人员。参加综合观摩的人员为市级领导干部、各县（市、区）、高新区、经开区、卤阳湖开发区、华山风景名胜区党政主要负责人，市直相关部门主要负责人。专题、专项观摩根据实际确定观摩人员，邀请部分市级“两代表一委员”参加。

4.观摩方式。观摩采取实地查看，综合点评，现场测评的方式进行。必要时，也可就观摩项目进行视频联展测评。

5.观摩组织。综合观摩由市委办、市政府办牵头负责，专题专项观摩由市直相关部门牵头负责。观摩测评由市考核办负责。

每次专题专项观摩结束后，牵头组织的市直部门要就观摩的具体情况向市委、市政府形成专题汇报，对观摩中的亮点予以宣传推广，并就观摩过程中发现的普遍问题提出解决方案和具体跟进措施。市考核办负责及时通报测评结果。

五、平时督查和专题询问

市人大常委会就民生工程建设等滞后指标对市直有关部门和县（市、区）进行专题询问；市政府每月研究一次重点项目进展情况；由市直有关部门负责，联合市考核办、市委和市政府督查室，对年度目标任务完成情况不定期进行督查；市考核办负责半年督查考核。